|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **МАЛОЕ ИБРЯЙКИНО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ПОХВИСТНЕВСКИЙ**  **САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  11.08.2020 № 80  Об утверждении муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения от 12.11.2019г. №109 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава поселения Е.В.Юсупова

Утверждена

Постановлением Администрации

сельского поселения Малое Ибряйкино

муниципального района Похвистневский

Самарской области

от 11.08.2020 г. N80

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Поддержка местных инициатив в сельском поселении Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области**

**на 2021-2025 годы»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» | | | |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | | Июль 2020 года | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | Администрация сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | | отсутствуют | | | |
| Участники муниципальной программы | | Администрация сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области | | | |
| Цели муниципальной программы | | Выявление вопросов местного значения, в решении которых особо заинтересовано население сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области.  Вовлечение в решение вопросов местного значения большего количества населения сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области. | | | |
| Задачи муниципальной программы | | 1) Участие населения сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области в решении социально значимых вопросов.  2) Привлечение внебюджетных средств для реализации вопросов местного значения через участие населения сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области в муниципальной программе «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области» (далее - муниципальная программа, МППМИ). | | | |
| Стратегические показатели (индикаторы) муниципальной программы | | 1) Доля населения сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общего числа населения сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области.  2) Доля населения муниципального образования, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в реализации проектов МППМИ от общего числа населения сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области.  3) Количество инициированных проектов по МППМИ.  4) Количество реализованных проектов по МППМИ.  5) Доля внебюджетных средств, привлеченных для софинансирования проектов по МППМИ в денежной форме и (или) неденежной форме (неоплачиваемый вклад). | | | |
| Подпрограммы | | отсутствуют | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | | 2021 – 2025 годы | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | | | | | |
| Реализация муниципальной программы по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | | | | |
| Всего | | В том числе: | | |
| областной  бюджет | местный  бюджет | внебюджетные источники |
| 2021 год | - | | - | - | - |
| 2022 год | 1758,0 | | 1617,3 | 17,6 | 123,1 |
| 2023 год | - | |  | - | - |
| 2024 год | - | |  | - | - |
| 2025 год | - | |  | - | - |
| ИТОГО | 1758,0 | | 1617,3 | 17,6 | 123,1 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | увеличение количества населения сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области, участвующих в обсуждении вопросов местного значения, в решении которых готовы принять при реализации проектов МППМИ;  увеличение количества населения сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области, участвующих в реализации проектов МППМИ;  увеличение инициируемых и реализованных проектов МППМИ;  увеличение объема внебюджетных средств, привлеченных в качестве софинансирования реализации проектов МППМИ | | | | |

I. Характеристика текущего состояния механизма инициативного

бюджетирования в сельском поселении Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области

Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2021-2025 годы разработана в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области.

Основаниями для разработки муниципальной программы являются:

поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 30 января 2020 года;

статьи 65, [86](consultantplus://offline/ref=88484F58FDF907C22CA0E56C8A013FAFA3584058F84F8431007274460DBAF6998ACFA002289F608C37828B903A75D717AF997B9CB7D72BN) Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

распоряжение Губернатора Самарской области от 06.03.2020 №77-р «Об утверждении Программы действий Правительства Самарской области на 2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и Послания Губернатора Самарской области от 3 февраля 2020 года»;

основные направления бюджетной политики сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области (Администрация сельского поселения Малое Ибряйкино).

Участниками реализации МППМИ являются:

Администрация сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области;

население сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области, юридические лица, индивидуальные предприниматели, общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области.

Подготовка, принятие и реализация настоящей муниципальной программы определяется основными направлениями реализации инициативного бюджетирования.

Инициативное бюджетирование - форма участия населения в определении и выборе проектов, направленных на решение вопросов местного значения;

В рамках МППМИ население сельского поселения Малое Ибряйкино принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя действительно важными.

Численность постоянного населения в сельском поселении Малое Ибряйкино по данным похозяйственных книг на 01.01.2020 года составила 1347 чел. На территории поселения осуществляют деятельность 4 социально ориентированных некоммерческих организации, которые активно сотрудничают с администрацией поселения, участвуют в организации и проведении мероприятий на территории поселения. В данных СОНКО состоят 40 человек.

Хозяйственную деятельность на территории сельского поселения Малое Ибряйкино осуществляют 14 с/хпредприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей.

На территории сельского поселения был реализован проект «Аллея славы в селе Малое Ибряйкино» ул. Советская, с. Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области в 2019г. В 2020г. реализуются проекты: Обустройство водопровода по улице Строителей в селе Малое Ибряйкино «Чистая вода»; обустройство кладбища в поселке Перле-Вейса «Светлая память».

На данный момент в подобных мероприятиях принимают активное участие: Совет ветеранов, Женсовет, члены партии «Единая Россия», депутаты и активные граждане. Они проводят собрания, опрос жителей, согласуют проекты, занимаются сбором и учетом денежных средств.

Муниципальная программа разработана с учётом приоритетов государственной (муниципальной) политики и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности на части территории сельского поселения Малое Ибряйкино, обеспечение развития дворовых, парковых территорий детскими спортивно-игровыми, открытыми спортивными площадками, поддержание в надлежащим виде памятников павших воинов в ВОВ, благоустройство кладбищ.

На реализацию муниципальной программы может оказать влияние ряд рисков.

Описание основных рисков реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель, увеличивая степень владения изменившейся ситуацией и быстрое реагирование, приведено в следующей таблице:

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Описание рисков | Меры по управлению рисками |
| Правовые риски (связанные с изменением федерального и регионального законодательства) | Проведение мониторинга федерального и регионального законодательства, муниципальных правовых актов, планируемых изменений, разработка муниципальных правовых актов с участием всех заинтересованных структур |
| Низкая степень заинтересованности населения в МППМИ | Переориентирование механизмов, доведение до сведения населения муниципального образования сельского поселения Малое Ибряйкино информации о решении вопросов местного значения через МППМИ |
| Низкое финансовое участие инициативных групп | Сокращение бюрократических барьеров, юридическое и экономическое сопровождение проектов МППМИ |
| Невыполнение запланированных мероприятий в связи с нарушением условий муниципальных контрактов подрядными организациями | Проведение процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации |

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере инициативного бюджетирования. Цели и задачи, стратегические показатели, этапы и сроки реализации муниципальной программы

МППМИ - это легитимная возможность для населения сельского поселения Малое Ибряйкино принимать непосредственное участие в совместном с органами местного самоуправления решении вопросов местного значения и улучшении качества жизни населения сельского поселения Малое Ибряйкино.

Целями муниципальной программы является:

выявление вопросов местного значения, в решении которых особо заинтересовано население сельского поселения Малое Ибряйкино;

вовлечение в решение вопросов местного значения большего количества населения сельского поселения Малое Ибряйкино.

Задачи муниципальной программы:

1) Участие населения сельского поселения Малое Ибряйкино в решении социально значимых вопросов.

2) Привлечение внебюджетных средств для реализации вопросов местного значения через участие населения сельского поселения Малое Ибряйкино в программе поддержки местных инициатив.

Перечень стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы "Поддержка местных инициатив в сельском поселении Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области" на 2021 – 2025 годы приведен в приложении 2.

Муниципальная программа носит постоянный характер. Срок реализации 2021 – 2025 годы.

**ΙΙΙ. План мероприятий по выполнению муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы**

План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Поддержка местных инициатив в сельском поселении Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области" на 2021 – 2025 годы приведен в приложении № 3.

Механизм реализации проектов МППМИ позволит объединить средства местного бюджета и средства физических и юридических лиц (финансовые и трудовые) и направить их на решение социально значимых вопросов сельского поселения Малое Ибряйкино. Средства на финансирование мероприятий предусматриваются в местном бюджете на осуществление расходов, направленных на реализацию проектов ППМИ.

Администрация сельского поселения Малое Ибряйкино осуществляет:

координацию исполнения мероприятий муниципальной программы, взаимодействие с участниками реализации муниципальной программы;

контроль за ходом реализации муниципальной программы;

подготовку отчетов о реализации муниципальной программы.

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется путем ежеквартального мониторинга показателей результативности муниципальной программы, принятия и рассмотрения отчетов об использовании средств, выделенных на реализацию муниципальной программы от участников муниципальной программы.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на участников реализации муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за использованием средств местного бюджета на реализацию мероприятия осуществляется:

Администрацией сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области;

инициативной группой.

Обеспечение целевого расходования средств местного бюджета и внебюджетных средств осуществляется органами местного самоуправления, департаментом финансов.

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы обеспечивается за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Привлечение внебюджетных средств является обязательным условием реализации муниципальной программы.

Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 1758,0 тыс. рублей, из них: 1617,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 17,6 тыс. рублей за счет бюджета поселения; 123,1 - тыс. рублей за счет внебюджетных источников, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 1758,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы утверждается решением о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут корректироваться в случаях уточнения (утверждения) бюджета на соответствующий год и плановый период.

Мероприятия муниципальной программы могут корректироваться в случае корректировки мероприятий подпрограмм в случае изменений в законодательстве Российской Федерации, в случае возникновения предполагаемых рисков.

**V. Конечный результат реализации муниципальной программы**

Конечными результатами реализации муниципальной программы являются:

- увеличение количества населения сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области, участвующих в обсуждении вопросов местного значения, в решении которых готовы принять при реализации проектов МППМИ, более 5% от всего населения;

- увеличение количества населения сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области, участвующих в реализации проектов МППМИ, более 2% от всего населения;

- увеличение инициируемых и реализованных проектов ППМИ до 2-х проектов в год;

- увеличение объема внебюджетных средств, привлеченных в качестве софинансирования реализации проектов МППМИ не менее 7% от привлеченных по проекту средств.

VI. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Каждая задача муниципальной программы будет выполняться путем достижения определенных показателей.

Методика расчета показателей муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | |
| 1. Доля населения сельского поселения Малое Ибряйкино, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общего числа населения сельского поселения Малое Ибряйкино | | | |
| Единица измерения | % | | |
| Определение показателя | Отношение количества населения сельского поселения Малое Ибряйкино, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, к общему числу населения сельского поселения Малое Ибряйкино. | | |
| Алгоритм формирования показателя | Д = Нс / Но \* 100 | | |
| Источник информации | Статистические данные по сельскому поселению Малое Ибряйкино.  Данные протоколов заседаний, встреч с населением | | |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | | Увеличение показателя является положительной динамикой, уменьшение - отрицательной |
| Доля населения сельского поселения Малое Ибряйкино, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общего числа населения сельского поселения Малое Ибряйкино. | Д | |  |
| Количество населения сельского поселения Малое Ибряйкино, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения | Нс | |
| Общее количество населения сельского поселения Малое Ибряйкино | Но | |
| 2. Доля населения сельского поселения Малое Ибряйкино, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в реализации проектов ППМИ, от общего числа населения сельского поселения Малое Ибряйкино | | | |
| Единица измерения | % | | |
| Определение показателя | Отношение количества населения сельского поселения Малое Ибряйкино, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в реализации проектов ППМИ, к общему числу населения сельского поселения Малое Ибряйкино | | |
| Алгоритм формирования показателя | Д = Нср / Но \* 100 | | |
| Источник информации | Статистические данные по МО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Данные протоколов заседаний, встреч с населением | | |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | | Увеличение показателя является положительной динамикой, уменьшение - отрицательной |
| Доля населения сельского поселения Малое Ибряйкино, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общего числа населения сельского поселения Малое Ибряйкино. | Д | |  |
| Количество населения сельского поселения Малое Ибряйкино, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в реализации проектов ППМИ | Нср | |
| Общее количество населения сельского поселения Малое Ибряйкино | Но | |
| 3. Количество инициированных проектов ППМИ | | | |
| Единица измерения | единиц | | |
| Определение показателя | Количество проектов ППМИ, предложенных инициативными группами | | |
| Алгоритм формирования показателя | ПП | | |
| Источник информации | Данные протоколов заседаний, встреч с населением | | |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | | Увеличение показателя является положительной динамикой, уменьшение - отрицательной |
| Количество проектов ППМИ, предложенных инициативными группами | ПП | |  |
| 4. Количество реализованных проектов ППМИ | | | |
| Единица измерения | единиц | | |
| Определение показателя | Количество проектов ППМИ, реализованных с участием инициативных группам | | |
| Алгоритм формирования показателя | ПР | | |
| Источник информации | Данные протоколов заседаний, встреч с населением | | |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Увеличение показателя является положительной динамикой, уменьшение - отрицательной | |
| Количество проектов ППМИ, реализованных с участием инициативных групп | ПР |  | |
| 5. Доля внебюджетных средств, привлеченных для софинансирования проектов по ППМИ в денежной форме и (или) неденежной форме (неоплачиваемый вклад) | | | |
| Единица измерения | % | | |
| Определение показателя | Соотношение объема внебюджетных средств к общему объему затрат на реализацию проекта ППМИ | | |
| Алгоритм формирования показателя | Дс = Сиг / Оп \* 100 | | |
| Источник информации | Данные протоколов заседаний, встреч с населением | | |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Увеличение показателя является положительной динамикой, уменьшение - отрицательной | |
| Доля расходов инициативных групп на софинансирование проекта ППМИ | Д с |  | |
| Объем внебюджетных средств инициативных групп (в денежной и неденежной форме) на софинансирование проекта ППМИ | С иг |
| Общее стоимость проекта ППМИ | О п |

Приложение 1

к муниципальной программе

"Поддержка местных инициатив

в сельском поселении Малое Ибряйкино

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2021 – 2025 годы"

**Порядок реализации проектов инициативного**

бюджетирования в сельском поселении Малое Ибряйкино

1.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

проект инициативного бюджетирования (инициативный проект) -проект, посредством которого обеспечивается участие жителей сельского поселения Малое Ибряйкино или его части в определении приоритетов расходования средств местного бюджета, поддержка реализации их инициатив по решению вопросов местного значения и (или) иных вопросов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования.

участники проектов инициативного бюджетирования - жители сельского поселения Малое Ибряйкино, индивидуальные предприниматели, юридические лица;

инициативная группа - группа жителей, самоорганизованная на основе общности интересов с целью решения вопросов местного значения, которая избирается на общем собрании для организации всей деятельности, связанной с осуществлением и реализацией инициативного проекта;

конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования (далее - конкурсная комиссия) - коллегиальный орган, созданный для проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования.

1.2. Определение проектов инициативного бюджетирования для рассмотрения администрацией сельского поселения Малое Ибряйкино (конкурсной комиссией), выбор инициативных групп (не менее 5 человек) для организации всей деятельности, связанной с осуществлением и реализацией проекта, осуществляются на собраниях жителей, ТОС.

Инициативная группа совместно с представителями администрации сельского поселения Малое Ибряйкино участвует в разработке технической документации проекта, мониторинге выполнения и сдаче-приемке выполненных работ в рамках проекта. Кроме того, инициативная группа организует мероприятия по сбору денежных средств на реализацию проекта в сумме, определенной на общем собрании, со стороны участников проектов инициативного бюджетирования.

По итогам проведения собрания оформляется протокол по форме, определенной настоящим Порядком (приложения № 1, [2](#P171)).

Инициативная группа может собирать подписи в поддержку проекта инициативного бюджетирования. Результаты сбора подписей оформляются в подписных листах по форме, определенной приложением N 6 к настоящему Порядку.

1.3. Проект инициативного бюджетирования, определенный по итогам собрания жителей, направляется инициативной группой на рассмотрение в администрацию сельского поселения Малое Ибряйкино (конкурсную комиссию). Заявка для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, проект, протокол собрания жителей (протокол заседания рабочего органа территориального общественного самоуправления), лист регистрации участников собрания жителей (заседания рабочего органа ТОС), подписной лист в поддержку инициативы участников проекта (при наличии) направляются в конкурсную комиссию по формам, установленным настоящим Порядком (приложения № 1 - [6](#P480)).

1.4. Проект инициативного бюджетирования должен быть направлен на решение вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и содержать мероприятия по развитию следующих типов объектов общественной инфраструктуры сельского поселения Малое Ибряйкино:

- объекты культуры, образования, физической культуры и спорта;

- объекты благоустройства и озеленения территории муниципального образования;

- детские игровые площадки и комплексы;

- спортивные площадки и комплексы;

- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- места массового отдыха;

- автомобильные дороги местного значения.

1.5. Администрация сельского поселения Малое Ибряйкино в рамках своей компетенции осуществляет консультационное сопровождение деятельности инициативной группы.

1.6. Проект инициативного бюджетирования подлежит рассмотрению администрацией сельского поселения Малое Ибряйкино в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация сельского поселения Малое Ибряйкино по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает решение:

поддержать инициативный проект и продолжить работу с ним в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о местном бюджете;

поддержать инициативный проект и продолжить работу с ним в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

выдвинуть инициативный проект для участия в конкурсном отборе с целью получения субсидии из областного бюджета Самарской области;

отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа.

1.7. В случае, если внесено несколько инициативных проектов, администрация сельского поселения Малое Ибряйкино организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов.

1.8. Конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования осуществляется в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в сельском поселении Малое Ибряйкино.

1.9. Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в сельском поселении Малое Ибряйкино, Положение и состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, Методика оценки проектов инициативного бюджетирования утверждаются нормативным правовым актом представительного органа сельского поселения Малое Ибряйкино.

1.10. Определение исполнителей (поставщиков, подрядчиков) для реализации проекта осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В муниципальный контракт, заключенный с целью реализации проекта, включается положение об осуществлении приемки выполненных работ приемочной комиссией с участием представителей инициативной группы.

1.11. Финансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляется в денежной форме за счет средств бюджета сельского поселения Малое Ибряйкино, жителей сельского поселения Малое Ибряйкино, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Минимальная общая доля софинансирования жителей сельского поселения Малое Ибряйкино, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц должна составлять не менее 7% от общей стоимости проекта.

(Альтернативный вариант реализации программы инициативного бюджетирования:

1.12. Финансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляется в денежной форме за счет средств бюджета муниципального образования.)

1.13. Бюджетные ассигнования на реализацию проектов инициативного бюджетирования предусматриваются муниципальной программой Администрации сельского поселения Малое Ибряйкино.

При реализации проектов инициативного бюджетирования соответствующие бюджетные ассигнования перераспределяются между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с отраслевой направленностью проектов инициативного бюджетирования.

1.14. Средства на проекты инициативного бюджетирования не могут выделяться на проекты, по которым предусмотрено финансирование в рамках иных муниципальных программ сельского поселения Малое Ибряйкино.

1.15. В случае наличия софинансирования физическими и (или) юридическими лицами, софинансирование реализации проекта осуществляется участниками инициативной группы на основании договора пожертвования, заключенного между уполномоченным представителем инициативной группы и Администрацией сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский, являющимся главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии с отраслевой направленностью проекта инициативного бюджетирования.

Софинансирование реализации проекта может быть осуществлено жертвователем (жертвователями), не являющимся представителем инициативной группы, на основании договора пожертвования, заключенного с уполномоченным органом.

Договор пожертвования заключается в срок, не превышающий двадцати рабочих дней, следующих за днем заседания конкурсной комиссии по итогам конкурсного отбора проектов.

В договоре пожертвования должны быть определены сумма и назначение денежных средств в соответствии с целью и задачами проекта инициативного бюджетирования, срок перечисления денежных средств в бюджет сельского поселения Малое Ибряйкино, порядок расторжения договора, учитывающий расторжение договора в одностороннем порядке в случае нарушения срока перечисления пожертвования в бюджет сельского поселения Малое Ибряйкино, реквизиты счета бюджета сельского поселения Малое Ибряйкино, на который зачисляются пожертвования, иные положения в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

В случае незаключения договора пожертвования в установленный срок, а также в случае неперечисления в бюджет сельского поселения Малое Ибряйкино денежных средств по заключенному договору пожертвования в сроки и объеме, предусмотренные в договоре пожертвования, соответствующий проект инициативного бюджетирования не реализуется.

В случае неперечисления в бюджет сельского поселения Малое Ибряйкино денежных средств по заключенному договору пожертвования в сроки и объеме, предусмотренные в договоре пожертвования, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока для перечисления пожертвований в бюджет сельского поселения Малое Ибряйкино, письменно направляет стороне договора пожертвования уведомление об отказе от договора. Со дня получения стороной договора пожертвования данного уведомления договор считается расторгнутым.

1.16. Уполномоченный орган обеспечивает адресность и целевой характер использования денежных средств, выделяемых для реализации проектов инициативного бюджетирования.

1.17. Средства участников проектов инициативного бюджетирования на реализацию проектов носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Приложение 2

к муниципальной программе

"Поддержка местных инициатив

в сельском поселении Малое Ибряйкино

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2021 – 2025 годы"

Перечень стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы "Поддержка местных инициатив в сельском поселении Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области" на 2021 – 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед. изме-рения | Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2020 г. | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого за период реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|  | Задача N 1. Участие населения сельского поселения Малое Ибряйкино в решении социально значимых вопросов | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения сельского поселения Малое Ибряйкино, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общего числа населения сельского поселения Малое Ибряйкино | % | Х | Более 3 | Более 4 | Более 5 | Более 5 | Более 5 | Более 5 | |
| 2. | Доля населения сельского поселения Малое Ибряйкино, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в реализации проектов ППМИ, от общего числа населения сельского поселения Малое Ибряйкино | % | Х | Более 1 | Более 2 | Более 2 | Более 2 | Более 2 | Более 2 | |
| 3. | Количество инициированных проектов по ППМИ | Единиц | Х | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4. | Количество реализованных проектов по ППМИ | Единиц | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|  | Задача N 2. Привлечение внебюджетных средств для реализации вопросов местного значения через участие населения сельского поселения Малое Ибряйкино в программе поддержки местных инициатив | | | | | | | | | |
| 5. | Доля внебюджетных средств, привлеченных для софинансирования проектов по ППМИ в денежной форме и (или) неденежной форме (неоплачиваемый вклад)  (в случае если такой вклад предусмотрен муниципальной практикой инициативного бюджетирования) | % | Х | не менее7 | не менее 7 | не менее 7 | не менее 7 | не менее 7 | | не менее  7 |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Поддержка местных инициатив

в сельском поселении Малое Ибряйкино

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2021 – 2025 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Непосредственный результат |
| 1 | Установка водонапорной башни в селе Малое Ибряйкино | 2022 год | бесперебойное пользование водопроводной сетью и предоставление качественной услуги населению |
| 2 | Строительство спортивно-игровой площадки в пос.Ягана-Ту | 2022 год | организация доступного места отдыха для жителей района |
| 3 | Обустройство кладбища пос.Скородумовка | 2022 год | соблюдение Правил благоустройства территории сельского поселения |

Финансирование мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Финансирование по годам (тыс. руб.) | | | | | Всего за 5 лет |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | **Программа «Поддержка местных инициатив»** |  |  | **1758,0** | - | - | - | **1758,0** |
| 1.1 | Установка водонапорной башни в селе Малое Ибряйкино | бюджет поселения, областной бюджет, внебюджетные источники |  | 1099,28 | - | - | - | 1099,28 |
| 1.2 | Строительство спортивно-игровой площадки в пос.Ягана-Ту | бюджет поселения, областной бюджет, внебюджетные источники | - | 298,376 | - | - | - | 298,376 |
| 1,3 | Обустройство кладбища пос.Скородумовка |  |  | 360,0 |  |  |  | 360,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Поддержка местных инициатив

в сельском поселении Малое Ибряйкино

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2021 – 2025 годы"

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Направления финансирования | Предполагаемые объемы финансирования программы, в том числе по годам (тыс.руб.) | | | | | ИТОГО |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего на реализацию программы, в т.ч.** | **-** | **1758,0** | - | - | - | **1758,0** |
|  | - областной бюджет | - | 1617,3 | - | - | - | 1617,3 |
|  | - бюджет поселения | - | 17,6 | - | - | - | 17,6 |
|  | - внебюджетные источники | - | 123,1 |  |  |  | 123,1 |

Приложение N 1

к Порядку реализации инициативного

бюджетирования в сельском поселении

Малое Ибряйкино муниципального района

Похвистневский Самарской области

ПРОТОКОЛ собрания жителей

Дата проведения собрания: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Адрес проведения собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Время начала собрания: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Время окончания собрания: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Повестка собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ход собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;

выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений

по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Итоги собрания и принятые решения |
| 1 | Количество граждан, присутствующих на собрании (чел.) (листы регистрации прилагаются) |  |
| 2 | Наименование проекта, определенного для реализации в рамках инициативного бюджетирования |  |
| 3 | Предполагаемая общая стоимость реализации определенного проекта (руб.) |  |
| 4 | Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)  (в случае если такой вклад предусмотрен муниципальной практикой инициативного бюджетирования) |  |
| 5 | Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (руб.)  (в случае если такой вклад предусмотрен муниципальной практикой инициативного бюджетирования) |  |
| 6 | Представители инициативной группы (Ф.И.О., тел., эл. адрес), уполномоченные подписывать заявки, договор пожертвования, иные документы в интересах инициативной группы, представлять интересы инициативной группы в органах местного самоуправления, других органах и организациях |  |
| 7 | Состав инициативной группы (Ф.И.О., тел.) |  |

Представитель инициативной группы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

подпись

Представитель администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

подпись

Приложение N 2

к Порядку реализации инициативного

бюджетирования в сельском поселении

Малое Ибряйкино муниципального района

Похвистневский Самарской области

ПРОТОКОЛ

заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ТОС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование руководящего органа наименование ТОС

Дата проведения: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Место проведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Повестка собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ход собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описывается ход проведения заседания с указанием вопросов рассмотрения;

выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений

по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги и принятые решения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Итоги собрания и принятые решения |
| 1 | Количество граждан, присутствующих на собрании (чел.) (листы регистрации прилагаются) |  |
| 2 | Наименование проекта, определенного для реализации в рамках инициативного бюджетирования |  |
| 3 | Предполагаемая общая стоимость реализации определенного проекта (руб.) |  |
| 4 | Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)  (в случае если такой вклад предусмотрен муниципальной практикой инициативного бюджетирования) |  |
| 5 | Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (руб.)  (в случае если такой вклад предусмотрен муниципальной практикой инициативного бюджетирования) |  |
| 6 | Представители ТОС (Ф.И.О., тел., эл. адрес), уполномоченные подписывать заявки, договор пожертвования, иные документы в интересах ТОС, представлять интересы ТОС в органах местного самоуправления, других органах и организациях |  |
| 7 | Состав инициативной группы (Ф.И.О., тел.) |  |

Председатель ТОС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

подпись

Представитель администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

подпись

Приложение N 3

к Порядку реализации инициативного

бюджетирования в сельском поселении

Малое Ибряйкино муниципального района

Похвистневский Самарской области

Заявка

на участие в конкурсном отборе проектов инициативного

бюджетирования в муниципальном образовании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Инициативная группа в лице уполномоченного лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. уполномоченного лица инициативной группы)

просит рассмотреть на заседании конкурсной комиссии проект инициативного бюджетирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

(сумма прописью)

Прилагаемые документы (примерный перечень):

1. Проект инициативного бюджетирования (далее - проект) на \_\_ л. в 1 экз.

2. Протокол собрания жителей на \_\_ л. в 1 экз.

3. Лист регистрации участников собрания жителей на \_\_ л. в 1 экз.

4. Сметная документация/прайс-листы на закупаемое оборудование

(материалы) на\_\_ л. в 1 экз.

5. Фотографии общего собрания жителей на \_\_ л. в 1 экз.

6. Фотографии, свидетельствующие о текущем состоянии объекта, на \_\_л. в 1 экз.

7. Информационные материалы, ссылки на интернет- и ТВ-ресурсы на \_\_\_ л. в 1 экз.

Заявитель настоящим подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых документах, является достоверной и полной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон электронный адрес

Приложение N 4

к Порядку реализации инициативного

бюджетирования в сельском поселении

Малое Ибряйкино муниципального района

Похвистневский Самарской области

Проект инициативного бюджетирования

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - проект):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Место реализации проекта

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Описание проекта

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описать суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень неотложности решения проблемы, текущее состояние объекта общественной инфраструктуры,

предусмотренного проектом, и т.д.)

3.2. Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации проекта:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описание необходимых подготовительных мероприятий, конкретных мероприятий в рамках реализации проекта, оборудования, необходимого для реализации проекта,

и иных мероприятий, без которых проект не может считаться завершенным)

3.3. Ожидаемые результаты реализации проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(как изменится ситуация после реализации проекта)

3.4. Техническая документации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сметная документация, прайс-листы, дизайн-проект или проект благоустройства)

4. Объем затрат на реализацию проекта

4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта (стоимость проекта):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Виды источников | Сумма (рублей) |
| 1 | Средства бюджета муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2 | Средства населения  (в случае если такой вклад предусмотрен муниципальной практикой инициативного бюджетирования) |  |
| 3 | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  (в случае если такой вклад предусмотрен муниципальной практикой инициативного бюджетирования) |  |
|  | ИТОГО | 0,00 |

5. Эффективность реализации проекта

5.1. Благополучатели проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта (например, дети, учащиеся школы, молодежь, жители пожилого возраста, население, проживающее на определенной улице населенного пункта, и т.д.)

Численность благополучателей проекта, которые непосредственно или косвенно получат пользу от реализации проекта:

- непосредственно\_\_\_\_\_\_человек;

- косвенно\_\_\_\_\_\_человек;

- всего\_\_\_\_\_\_человек.

5.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан по отбору проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(согласно протоколу общего собрания)

5.3. Предварительная работа с населением по определению проблемы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(опросные листы, предварительное обсуждение, анкетирование, подомовой обход и т.д.)

5.4. Мероприятия проекта, оказывающие положительное влияние на окружающую среду:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.5. Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реализации проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто

будет ответственным за обеспечение сохранности объекта и т.д.)

6. Информирование населения о подготовке и реализации проекта:

- досок/стендов да/нет

- наличие публикаций в газетах да/нет

- информация по телевидению да/нет

- информация в сети Интернет да/нет

- иное (указать)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и т.д.),

подтверждающие фактическое использование средств массовой информации,

или иные способы информирования населения при подготовке проекта)

7. Планируемый срок реализации проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

8. Сведения об инициативной группе:

Уполномоченный представитель инициативной группы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. полностью)

контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав инициативной группы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. полностью) (контактный телефон)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. полностью) (контактный телефон)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. полностью) (контактный телефон)

9. Дополнительная информация и комментарии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проект поддержан населением на собрании граждан

Дата проведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 5

к Порядку реализации инициативного

бюджетирования в сельском поселении

Малое Ибряйкино муниципального района

Похвистневский Самарской области

ЛИСТ

регистрации участников собрания жителей

(заседания руководящего органа ТОС)

по проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим также даем согласие на обработку своих персональных данных управлению по работе с населением на территориях в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EC091D0C423D32F6DD43EA283330EE4E50C338363DAA9DFB67202A45AE35418EE8E7DB36147E04F7EF8061D9E9yBM2I) от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях участия в конкурсном отборе проекта инициативного бюджетирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указанная формулировка дублируется на каждом листе регистрации).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Адрес | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Представитель инициативной группы (председатель ТОС): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

подпись

Дата проведения "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

Приложение N 6

к Порядку реализации инициативного

бюджетирования в сельском поселении

Малое Ибряйкино муниципального района

Похвистневский Самарской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

в поддержку инициативы граждан по проекту

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

название проекта

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу граждан по данному проекту.

Настоящим даем согласие на обработку своих персональных данных

управлению по работе с населением на территориях в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EC091D0C423D32F6DD43EA283330EE4E50C338363DAA9DFB67202A45AE35418EE8E7DB36147E04F7EF8061D9E9yBM2I) от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях участия в конкурсном отборе проекта инициативного бюджетирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указанная формулировка дублируется на каждом листе регистрации).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Подписной лист удостоверяю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. лица, собиравшего подписи)